# Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

в БМАДОУ «Детский сад № 9»

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | сроки | отвественные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о наставничестве педагогических работников в БМАДОУ «Детский сад № 9», Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в БМАДОУ «Детский сад № 9»). - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп, связанных наставнической деятельностью. - подготовка индивидуальных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. | август | заведующий ст.воспитатель |
| 2. | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. - Формирование банка данных наставляемых. | сентябрь | ст.воспитатель |
| 3. | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь | ст.воспитатель |
| 4. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Консультирование наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | октябрь | ст.воспитатель |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - 1)Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | В течение года | заведующий, ст.воспитатель |
| 6. | Завершение персонализированн ых программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | май | ст.воспитатель, наставники |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | в течение года | ст.воспитатель |